## Slide 1: MODEL MONITORING DAN EVALUASI
Dr. Iis Prasetyo, MM

## Slide 2: Result-Based Management
RBM berusaha untuk memperbaiki akuntabilitas dan efektivitas manajemen melalui:
a. menentukan hasil realistik yang diharapkan;
b. monitoring kemajuan melalui raihan hasil yang diharapkan;
c. Menggunakan hasil dalam pembuatan keputusan manajemen;
d. Melaporkan kinerja manajemen.

## Slide 3
Impact
(overall Goal)
Outcomes
Outputs
Activities
Inputs
Hasil jangka panjang (positif/negatif) baik yang disengaja ataupun tidak
Hasil jangka menengah dari hasil sebuah kegiatan
Produk, barang atau layanan sebagai hasil dari kegiatan
Tindakan atau kinerja yang dilakukan sehingga input digunakan untuk menghasilkan keluaran yang spesifik
Keuangan, manusia, sumber daya material yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan
Hasil
THE RESULT CHAIN

## Slide 4: Monitoring dan Evaluasi
Monitoring merupakan fungsi berkelanjutan yang menggunakan pengumpulan data secara sistematis berdasarkan indikator untuk memberikan informasi pada manajemen dan stakeholder yang berhubungan dengan kemajuan atau hasil yang diraih setelah menggunakan dana yang telah dialokasikan.
Evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan objektif yang berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil dari program, kebijakan berdasarkan perecanaan implementasi dan hasilnya. Tujuannya untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi hasil, dampak maupun keberlanjutannya.

## Slide 5: Model Monitoring dan Evaluasi
Logical Framework (kerangka kerja logis)
Logframe matrix (matriks logframe)

## Slide 6: Kerangka Kerja Logis
Goal
Purpose
Outputs
Activities
Inputs
(resources)
Hasil tertinggi dari hasil sebuah kegiatan atau operasional
Situasi yang telah diperbaiki, dimana kegiatan operasional diharapkan memberikan sumbangan yang signifikan
Produk, barang atau layanan sebagai hasil dari kegiatan
Tindakan atau kinerja yang dilakukan sehingga input digunakan untuk menghasilkan keluaran yang spesifik
Keuangan, manusia, sumber daya material yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan
Hasil

## Slide 7: The Logframe Matrix
Logframe hierarcy | Performance indicators | Means of verification | Assumption and risk
Goal Higher objective to which this operation, along with other , is intended to contribute | Impact Indicators (increasingly standardised) to measure programe performance | The program evaluation system | (Goal-to-Super-Goal) Risk regarding strategic impact
Purposes The outcomes of an operation. The change in beneficiery behaviour, system or institutional performance because of the combined output strategy and key assumptions | Outcomes Measures that describe the accomplishment of the purpose. The value, benefit, and return on investment. | People, event, processes, sources of data for organising the opration’s evaluation system. | (Purpose-to-Goal) Risk regarding programme level impact
Outputs The actual deliverables. What the operation can be held accountable for producing | Outputs indicators that measure the goods and services finally delivered by the operation | People, event, processes, sources of data – supervision and monitoring system for validating the operation’s design | (Output-to-Purpose) Risk regardingdesign effectiveness
Activities The main activity clusters that must be undertakenin order to accomplish the outputs | Input/Resources Budget by activity. Monetary, physical & human resources required to produce the outputs | People, event, processes, sources of data – supervision and monitoring system for validating implementation progress | (Activity-to-Output) Risk regarding implementation & efficiency

## Slide 8: Pertanyaan dalam monitoring
Mengukur perubahan tingkat tujuan yang memerlukan waktu lama
Purpose: apakah tujuan yang direncanakan dapat dicapai?
Keluaran: apakah keluaran mengarah pada tujuan?
Aktivitas: apakah aktivitas mengarah pada pencapaian output yang diharapkan?
Apakah aktivitas telah dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran?
Input: apakah keuangan, personel, materi tersedia tepat waktu dengan kuantitas dan kualitas yang memadai?

## Slide 9
Apakah yang menyebabkan keterlambatan / penundaan atau menyebabkan hasil yang tidak diharapkan?
Apakah ada sesuatu kejadian yang menyebabkan manajemen harus memodifikasi rencana implementasi operasi?

## Slide 10: Pertanyaan evaluasi
Impact: perubahan apa yang dihasilkan oleh kegiatan? Apakah ada perubahan yang tidak diharapkan atau tidak direncanakan?
Efektivitas: apakah tujuan kegiatan tercapai? Apakah keluaran mengarah pada dampak yang diharapkan?
Efisiensi: apakah persediaan tersedia dalam waktu dan kuantitas maupun kualitasnya? Apakah aktivitas dilaksanakan sesuai jadwal dalam anggaran? Apakah keluaran diperoleh secara ekonomis?

## Slide 11
Keberlanjutan: apakah keuntungan dapat dijaga untuk beberapa periode yang diharapkan setelah pendampingan selesai?
Relevansi: apakah tujuan kegiatan konsisten dengan kebutuhan.

## Slide 12: Bagaimana merencanakan sistem monitoring dan evaluasi
Periksa rancangan kegiatan: melakukan tinjauan dan revisi (jika perlu persiapkan) logical framework. Pastikan tujuan (dampak), keluaran, dan asumsi telah ditentukan dengan jelas dan dapat diukur. Pastikan indikator telah ditentukan sesuai dengan kuantitas, kualitas dan waktu.

## Slide 13
Menilai kapasitas monitoring dan evaluasi: identifikasi sumber manusia dan keuangan yang tersedia. Lakukan penilaian kebutuhan pelatihan untuk semua staf monitoring. Tetukan persyaratan atau keperluan pelatihan.

## Slide 14
Rencana pengumpulan dan analisis data: memeriksa sumber informasi yang ada untuk kegiatan reliabilitas dan akurasi data, untuk menentukan data apa yang tersedia. Tentukan informasi tambahan apa yang harus dikumpulkan untuk dasar tujuan, untuk monitoring dan evaluasi. Buat jadwal pengumpulan dan pemrosesan data dan menyepakati tanggung jawab.

## Slide 15
Mempersiapkan rencana dan anggaran M&E: menyimpulkan kebutuhan informasi yang disepakati, pengumpulan data, kegunaan informasi, melaporkan dan mempresentasikan rencana monitoring dan evaluasi. Simpulkan dukungan dan pengambangan kapasitas yang dibutuhkan. Pembiayaan seluruh aktivitas monitoring dan evaluasi serta mengidentifikasi sumber pendanaannya.

## Slide 16
Rencana untuk laporan dan umpan balik: rencanakan sistem pelaporan, spesifikasi format laporan. Merencanakan sistem umpan balik dan pengambilan keputusan untuk manajemen.

## Slide 17: Apakah indikator dapat mengukur kemajuan secara efektif?
Indikator harus SMART-specific, measurable, accurate, realistic, timely.
Indikator harus dapat memeriksa secara objektif, yang berarti orang yang berbeda yang menggunakan indikator yang sama akan memperoleh ukuran yang sama.
Indikator outcome menggambarkan populasi target dan tipe keuntungan.
Indikator outcome meliputi akses kelompok target, kegunaan, dan kepuasan dalam menerima bantuan.

## Slide 18: Makna verifikasi
Indikator dapat mengukur biaya yang dibutuhkan dengan prosedur yang digunakan dan dikembangkan dalam proyek. Tanggung jawab secara jelas ditugaskan.
Indikator output berasal dari catatan manajemen atau analisis internal.

## Slide 19: Pertanyaan monitoring
Outcomes:
Apakah penerima manfaat, mampu mengakses, menggunakan, dan puas dengan barang dan layanan yang diberikan?
Apakah kegiatan masih dalam jalur untuk mencapai tujuannya?

## Slide 20: outputs
Apakah capaian fisik dari kegiatan?
Apakah kelompok target menerima setiap layanan baik dalam kuantitas maupun kualitas sesuai dengan yang direncanakan?
Apakah aset dipelihara sesuai rencana?
Apakah layanan lain dibuat tersedia sesuai rencana?

## Slide 21: aktivitas
Apakah barang atau layanan didistribusikan sesuai jadwal dan dalam kuantitas yang direncanakan?
Apakah aktivitas lainnya dilakukan sesuai rencana?
Siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan operasional?

## Slide 22: input
Bagaimana kondisi persediaan saat ini? apa saja yang sudah habis?
Apakah pemerintah, dan mitra kerja memberikan keuntungan sesuai rencana?
Apakah struktur manajemen tersedia, dan seberapa baik mereka beroperasi?

## Slide 23: asumsi
Apakah ada faktor eksternal yang signifikan memberikan efek pada kemajuan operasi?
Apakah efek tersebut positif atau negatif?

## Slide 24: Monitorng and evaluation plan
Logframe element | indicator | Mean of verification |  |  |  | Kegunaan informasi | 
 |  | Sumber data | Frekuensi & biaya | Tanggung jawab | Motode | pelaporan | presentasi
Goal |  |  |  |  |  |  | 
Assumption |  |  |  |  |  |  | 
Purpose |  |  |  |  |  |  | 
Assumption |  |  |  |  |  |  | 
Output |  |  |  |  |  |  | 
Assumption |  |  |  |  |  |  | 
Activities |  |  |  |  |  |  | 
Assumption |  |  |  |  |  |  | 
inputs |  |  |  |  |  |  |